Концептуальные предложения по этапам и срокам формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Основной задачей создания таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках Евразийского экономического сообщества является формирование единой таможенной территории, на которой в отношении товаров, происходящих с этой территории, а также товаров из третьих стран, выпущенных в свободное обращение на ней, не применяются таможенные  пошлины и ограничения экономического характера.

При этом государствами-участниками применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

Предлагаются следующие основные этапы формирования единой таможенной территории таможенного союза и сроки их завершения.

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ этап  (срок завершения - 1 января 2010 года)

В ходе этого этапа необходимо решить две основные задачи, направленных на формирование единой таможенной территории:

•	завершение подготовки нормативно-правовой базы;

•	организация процесса переноса видов государственного контроля на внешний контур единой таможенной территории.

Для организации переноса всех видов государственного контроля на внешний контур единой территории:

до 1 июля 2009 года

Разработать и согласовать органами государственного контроля План по переносу всех видов контроля, кроме пограничного, на внешнюю границу таможенного союза, включающих мероприятия:

подготовительного периода, позволяющие начать процесс переноса таможенного контроля (срок завершения - 1 июля 2010 года):

•	по оценке уровня развития материально-технической базы на внешней границе таможенного союза, разработка и осуществление, при необходимости, мероприятий по дополнительному обустройству, обеспечивающему необходимую эффективность реализации контрольных функций;

•	по оценке и доведению до необходимого уровня унификации методов, процедур и технологий контроля;

•	по оценке уровня подготовки персонала, координация работ по повышению его квалификации, обеспечение контроля деятельности персонала;

•	по обеспечению обмена необходимой информацией и осуществлению взаимодействия при контроле перемещения (внутреннего и международного транзита) на единой таможенной территории товаров и транспортных средств;

•	дополнительные меры переходного периода, направленные на компенсацию возможных негативных последствий переноса контроля на внешние границы, такие как

- механизмы осуществления совместного контроля на внешних границах;

- усиление взаимодействия правоохранительных органов;

обеспечивающие устойчивое функционирование единой таможенной территории после переноса всех видов контроля на внешнюю границу (срок завершения - 1 июля 2011 года):

•	внедрение единых стандартов материально-технического оснащения внешней границы;

•	принятие единой методологии применения форм и методов контроля;

•	введение единой системы подготовки кадров и оценки квалификации;

•	введение единой информационной системы контроля перемещения товаров и транспортных средств на единой таможенной территории;

•	введение единой информационной системы взаимодействия пограничных и таможенных служб, предусматривающей интеграцию в нее информационных систем других контролирующих органов государств таможенного союза.

С 1 июля 2009 года   начать реализацию Плана по переносу всех видов контроля, кроме пограничного, на внешнюю границу таможенного союза.

В части завершения формирования нормативно-правовой базы таможенного союза:

До 1 октября 2009года:

Разработать и принять Таможенный кодекс таможенного союза, а также нормативно-правовую базу в развитие его положений по  единообразному практическому применению форм и методов таможенного контроля и таможенного оформления, технологий контроля перемещения товаров и транспортных средств, определяющих:

- единые правила декларирования товаров;

- единые таможенные режимы;

- единую методологию определения таможенной стоимости;

- единые правила начисления и взимания таможенных платежей;

- единые правила таможенного оформления и таможенного контроля, включая использование единых форм документов, единые сроки проведения таможенных процедур.

Разработать и принять международные договоры по взиманию акцизов, НДС при импорте товаров из третьих стран.

До 1 января 2010 года:

•	утвердить Единый таможенный тариф таможенного союза;

•	сформировать единую систему мер нетарифного регулирования таможенного союза;

•	определить сроки передачи Комиссии таможенного союза полномочий в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;

•	разработать механизм зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и акцизов;

•	осуществить анализ действующих торговых режимов России, Белоруссии и Казахстана по отношению к третьим странам, выявить имеющиеся различия и достичь договоренности по их унификации;

•	разработать единую методологию ведения статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли таможенного союза;

•	провести анализ действующих ограничительных мер экономического характера во взаимной торговле, выявить причины их введения ограничений и достичь договоренности об условиях отмены, включая единые правила конкуренции, субсидирования и оказания государственной помощи в других формах.

II. Первый этап (срок с1 января 2010 года по 1 июля 2010 года)

С 1 января 2010 года  обеспечить:

•	ведение единого таможенно-тарифного (включая льготы, преференции) и нетарифного регулирования:

- Единый таможенный тариф;

- систему мер нетарифного регулирования;

- передачу Комиссии таможенного союза полномочий в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;

•	начало формирования Комиссией таможенного союза единого торгового режима с третьими странами;

•	отмену на российско-казахстанской границе таможенного оформления в отношении товаров, происходящих из России и Казахстана.

С 1 апреля 2010 года начать:

•	опытную эксплуатацию и отладку информационного обмена между таможенными службами для целей контроля перемещения товаров и транспортных средств на единой таможенной территории (контроль внутреннего и международного транзита), а также опытное введение статистики взаимной торговли;

•	использование в тестовом режиме механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и акцизов

С 1 июля 2010 года:

•	ввести в действие Таможенный кодекс таможенного союза и принятую в его развитие единую методологическую базу:

•	осуществлять таможенное оформление товаров и транспортных средств с использованием единых форм документов, включая  помещение под экономические режимы, в таможенном органе государства-члена таможенного союза, резидентом которого является участник внешнеэкономической деятельности;

•	ввести механизм зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и акцизов;

•	ввести статистику внешней торговли и статистики взаимной торговли;

•	перенести контрольные функции в отношении товаров третьих стран с российско-белорусской границы на внешнюю границу Республики Беларусь. Предусмотреть переходный период, в течение которого в местах таможенного оформления на территории Республики Беларусь будет осуществляться мониторинг таможенного оформления при временном сохранении отдельных форм таможенного контроля на российско-белорусской границе;

•	отменить таможенное оформление товаров третьих стран, перемещаемых с территории  РФ на территорию РК при сохранении отдельных форм таможенного контроля в отношении товаров третьих стран, перемещаемых с территории РК на территорию РФ.

В части администрирования экспорта:

•	государства-члены таможенного союза сохраняют возможность самостоятельного определения ставок вывозных таможенных пошлин;

•	суммы вывозных таможенных пошлин зачисляются в бюджет государства-члена таможенного союза, в котором произведены товар;

•	государства-члены таможенного союза сохраняют возможность самостоятельно определять и применять меры нетарифного регулирования экспорта отдельных видов товаров (продукция военного и двойного назначения, товары сырьевой группы);

•	возможность проведения самостоятельной политики в указанных областях регулирования экспорта обеспечивается исполнением взаимных обязательств в рамках договорно-правовой базы таможенного союза.

III. Второй этап (с1 июля 2010 года):

К 1 июля 2011 года:

•	завершить выполнение мероприятий Плана по переносу всех видов контроля, кроме пограничного, на внешнюю границу таможенного союза, обеспечивающих устойчивое функционирование единой таможенной территории после переноса;

•	завершить переговоры с третьими странами по унификации торговых режимов на основании достигнутых ранее договоренностей сторон.

С 1 июля 2011 года:

перенести оставшиеся контрольные функции, кроме пограничных, с российско-казахстанской границы на внешнюю границу Республики Казахстан при реализации на ней механизмов совместного контроля.